## Sheet1
木の幹 SLCP | 枝 工程 | 葉 下位工程 | 備考
企画プロセス | システム化構想の立案プロセス |  | 経営上のニーズの確認
| システム化計画の立案プロセス |  | 費用とシステム投資効果の予測（ROI）
要件定義プロセス | 業務要件 | 組織及び環境要件 | 組織の構成、従業員の数、設備等
| （業務要件、ユーザーのニーズを明確化） | システム要件 | 開発プロセスのシステム要件のこと
開発プロセス | システム要件定義 | 機能要件 | ユーザーのヒアリングで出た必要な機能
|  | 非機能要件 | ヒアリングで出てこない機能。応答時間やセキュリティなど
| システム設計 | システム方式設計 | システム要件を「ハードウェア」「ソフトウェア」「手作業」に振り分ける
|  | ソフトウェア要件定義 | ソフトウェアの要件（機能や性能）を決める。主にインタフェースとデータ
|  | ソフトウェア方式設計 | ソフトウェア要件（機能や性能）をプログラムの単位まで分割する
|  | ソフトウェア詳細設計 | 「プログラムの単位まで分割された要件」をさらに「コーディングができる単位」まで分割する
プログラミング
| テスト | 単体テスト | プログラムに誤りがないことを検証する ホワイトボックステスト
|  | 結合テスト | プログラム同士のインタフェースが合うかを検証する ブラックボックステスト
|  | システムテスト | システム要件（機能と性能）が仕様通りに動作するかを検証する
|  | 運用テスト | 本番環境でシステムを運用し、業務要件どおりにシステムが動作することを検証する
| ソフトウェア受け入れ | ソフトウェア導入
ソフトウェア受け入れ支援
運用プロセス
保守プロセス | ソフトウェア保守